Додаток

Звіт про виконання проектів міжнародної технічної допомоги

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер державної реєстрації проекту (програми) | Назва проекту (програми) | Термін виконання | Донор | Реципієнт | Бенефіціар | Укладено меморандум (угоду) про співпрацю між сторонами (вказати) №\_\_дата\_\_\_ |
| 2724 | Підтримка покращення взаємодії між ТБ та ВІЛ службами, моніторингу, контролю | 2012 – 2016рр | Уряд США через центри профілактики та боротьби із захворюваннями (CDC) Департаменту охорони здоров’я та соціального забезпечення США (DHHS) | Головне управління охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації; управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації | Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань |  |
| 3335 | Виклик туберкульозу | 30.09.2014-29.09.2019 | Уряд США через Агенство США з міжнародного розвитку | Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер,  Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер | Полтавська обласна державна адміністрація,  Миколаївська обласна державна адміністрація |  |

Заходи проведені в рамках проекту «Підтримка покращення взаємодії між ТБ та ВІЛ службами,

моніторингу, контролю» 2015 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звітний період | Заходи | | | | | | |
| Проведені в рамках навчання, тренінги, навчальні поїздки та інш. | | Візити, в тому числі моніторингові | | Отримані товарно-матеріальні цінності | | |
| К-ть осіб в розрізі найменувань посад | Тематика | К-ть осіб | Тематика | Назва | Кількість | Сума  (тис. грн.) |
| 1 квартал | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 квартал | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 квартал |  |  | 10 | Засідання робочої групи ДОЗ з розробки заходів, спрямованих на покращення якості надання послуг хворим з ТБ, ВІЛ та ТБ/ВІЛ ко-інфекцією (22.09.2015р.). |  |  |  |
| 4 квартал | 23 | Удосконалення моніторингу якості надання послуг з виявлення, діагностики та лікування туберкульозу, ВІЛ-інфекції та ТБ/ВІЛ ко-інфекції у закладах охорони здоров’я |  |  |  |  |  |
| Разом (наростаючим підсумком) |  |  |  |  |  |  |  |

Заходи проведені в рамках проекту «Виклик туберкульозу» за 2015 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звітний період | Заходи | | | | | | |
| Проведені в рамках навчання, тренінги, навчальні поїздки та інш. | | Візити, в тому числі моніторингові | | Отримані товарно-матеріальні цінності | | |
| К-ть осіб в розрізі найменувань посад | Тематика | К-ть осіб | Тематика | Назва | Кількість | Сума  (тис. грн.) |
| 2 квартал | 13 | Засідання «круглого столу» підведення підсумків моніторингових візитів за квітень 2015 року (24.04.14) | 6 | Моніторинговий візит до ЛПЗ Карлівського району з питань вивчення процесу заповнення первинної та ведення облікової документації та визначення існуючих проблем (9.04.2015) |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Моніторинговий візит до ЛПЗ Шишацького району з питань вивчення процесу заповнення первинної та ведення облікової документації та визначення існуючих проблем (23.04.2015) |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Моніторинговий візит до ЛПЗ Гадяцького району з питань вивчення процесу заповнення первинної та ведення облікової документації та визначення існуючих проблем (21.-22.04.2015) |  |  |  |
| 2квартал |  | Трейніг «Ведення випадку МРТБ» м. Миколаїв з 15 по 19 червня. | 6 | Моніторинговий візит до ЛПЗ м. Полтава з питань вивчення процесу заповнення первинної та ведення облікової документації та визначення існуючих проблем (18.06.2015) | - | - | - |
| 2квартал | 17 фахівців протитуберкульозної служби  та 7 фахівців ЗЛМ | Засідання «круглого столу» по підсумках моніторингових візитів в червні 2015 року в рамках Проекту Challenge TB в Полтавській області | 6 | Моніторинговий візит до ЛПЗ м. Полтава з питань вивчення процесу заповнення первинної та ведення облікової документації та визначення існуючих проблем (24.06.2015) |  |  |  |
| 3 квартал | 5 медичних фахівців Полтавської області | Зустріч партнерів проекту Challenge TB.м. Київ 08.07.015 | 6 | Моніторинговий візит до ЛПЗ м. Полтава з питань вивчення процесу заповнення первинної та ведення облікової документації та визначення існуючих проблем (14.07.2015) |  |  |  |
| 3 квартал | 9 фахівців протитуберкульозної служби  та 10 фахівців ЗЛМ та ЦРЛ | Засідання «круглого столу» Підсумки роботи з надання послуг пацієнтам за результатами візитів супервізії до медичних закладів І та ІІ рівнів м. Полтави, Кременчука, Кобеляцького та Новосанжарського районів в межах впровадженняПроекту «Challenge TB» | 6 | Моніторинговий візит до ЛПЗ Новосанжарського району з питань вивчення процесу заповнення первинної та ведення облікової документації та визначення існуючих проблем (23.07.2015) |  |  |  |
| 3 квартал | 6 фахівців  ЗЛМ області | Трейнінг «Ведення випадку МРТБ» м. Миколаїв 26-28.08.2015 | 5 | Моніторинговий візит до ЛПЗ Кременчуцького та Кобеляцького районів з питань вивчення процесу заповнення первинної та ведення облікової документації та визначення існуючих проблем (06-07.08.2015) |  |  |  |
| 3 квартал | 7 фахівців протитуберкульозної служби | Навчання на робочому місці з питань інфекційного контролю 8 вересня 2015 року в рамках впровадження Проекту Challenge TB в Полтавській області | 6 | Моніторинговий візит до ЛПЗ Гадяцького та Зіньківського районів з питань вивчення процесу заповнення первинної та ведення облікової документації та визначення існуючих проблем (27-28.08.2015) |  |  |  |
|  | 12 фахівців від полтавської області | Робоча нарада для фахівців Полтавської та Миколаївської областей з питань дотримання якісного інфекційного контролю за туберкульозом у закладах охорони здоров'я. 9-11.09.2015 м. Полтава | 5 | Моніторинговий візит до ЛПЗ Котелевького району з питань вивчення процесу заповнення первинної та ведення облікової документації та визначення існуючих проблем (14.09.2015) |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Моніторинговий візит до ЛПЗ Карлівського району з питань вивчення процесу заповнення первинної та ведення облікової документації та визначення існуючих проблем (17.09.2015) |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Моніторинговий візит до ЛПЗ Шишацького та Великобагачанськогорайонів з питань вивчення процесу заповнення первинної та ведення облікової документації та визначення існуючих проблем (22-23.09.2015) |  |  |  |
| 4 квартал | 7 фахівців протитуберкульозної служби Полтавської області | Семінар для розробки стратегії надання соціально психологічної підтримки хворим на МРТБ. м.Київ 26-28.10.2016 | 4 | Моніторинговий візит до ЛПЗ Миргородського та Хорольського районів з метою перевірки виконання та Дотримання наказу ДОЗ «Про впровадження моделі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз через заклади первинної мережі в Полтаській області»(22-23.10.2016) | - | - | - |
| 4 квартал | 28 фахівців протитуберкульозної служби , первинної і вторинної мережі Полтавської області | Семінар-наради в рамках Проекту «Challenge TB» вПолтавській області «Підсумки роботи з надання послуг пацієнтам за результатами візитів супервізії до медичних закладів І та ІІ рівнів Полтавської області»(15.12.2016) | 4 | Моніторинговий візит до ЛПЗ Кременчуцького району з метою перевірки виконання та Дотримання наказу ДОЗ «Про впровадження моделі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз через заклади первинної мережі в Полтаській області»(05.11.2016) |  |  |  |
| 4 квартал | 10 фахівців протитуберкульозної служби та 10 фахівців НУО | Тренінг «Формування прихильності до лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) на амбулаторному етапі за допомогою ефективного консультування та надання іншої соціально-психологічної підтримки»(21-23-12-2016) | 4 | Моніторинговий візит до ЛПЗ м. Комсомольськ з метою перевірки виконання та Дотримання наказу ДОЗ «Про впровадження моделі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз через заклади первинної мережі в Полтаській області»(12.11.2016) |  |  |  |
| 4 квартал |  |  | 4 | Моніторинговий візит до ЛПЗ Чутівського району з метою перевірки виконання та Дотримання наказу ДОЗ «Про впровадження моделі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз через заклади первинної мережі в Полтаській області»(19.11.2016) |  |  |  |
| 4 квартал |  |  |  | Моніторинговий візит до ЛПЗ Глобинського району з метою перевірки виконання та Дотримання наказу ДОЗ «Про впровадження моделі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз через заклади первинної мережі в Полтаській області»(04.12.2016) |  |  |  |
| Разом (наростаючим підсумком) |  |  |  |  |  |  |  |

Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер державної реєстрації проекту (програми) | Назва проекту (програми) | | | Термін виконання | | Донор | Реципієнт | Бенефіціар | | | Укладено меморандум (угоду) про співпрацю між сторонами (вказати)  №\_\_\_\_\_\_ дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 1942 | Покращення збереженості джерел іонізуючого випромінювання, які використовуються в Україні | | | 1 етап  01.05.2003-  31.08.2008;  2 етап  01.092008-  31.08.2010;  3 етап  01.09.2010  31.08.2015 | | Уряд США через Міністерство енергетики США,  04112, м. Київ  вул. Сікорського, 4 | Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради та інші (згідно з додатком) | Державний комітет ядерного регулювання України,  01011, м. Київ-11,  вул. Арсенальна, 9/11 | | | 26.06.2007;  14.09.2015; | |
| Заходи проведені в рамках проекту (програми) за рік\* | | | | | | | | | | | | |
| Звітний період | | Заходи | | | | | | | | | | |
|  | | Проведені в рамках навчання, тренінги. навчальні поїдки та іш. | | | Візити, в тому числі  моніторингові | | | | Отримані товарно-матеріальні цінності | | | |
|  | | К-ть осіб, в  розрізі найменувань  посад | Тематика | | Кількість  осіб | | Тематика | | Назва | Кількість | | Сума (тис. грн..) |
| 2015 рік  1 квартал | | - | - | | - | | - | | - | - | | - |
| 2015 рік  2 квартал | | - | - | | - | | - | | - | - | | - |
| 2015 рік  3 квартал | |  |  | | 1 | | щодо продовження програми з підвищення рівня фізичної безпеки об’єктів, підписання Меморандуму про виконання проекту «Покращення збереженості джерел іонізуючого випромінювання, які використовуються в Україні» | |  |  | | - |
| 2015 рік  4 квартал | | - | - | | - | | - | | - | - | | - |
| Разом (наростаю-чим підсумком) | |  |  | | 1 | |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звіт про виконання проекту (програми) міжнародної технічної допомоги | | | | | | | |
| **Фінансування проекту "Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб"** | | | | | | | |
| (назва проекту (програми) | | | | | | | |
| Номер державної реєстрації проекту (програми) | Назва проекту (програми) | Термін виконання | Донор | Рецепієнт | Бенефіціар | Укладено меморандум (угод) про співпрацю між сторонами (вказати) № \_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| №3273-01 | Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб | 15.06.15-15.12.16 | ЄС | Полтавська ОДА | Полтавська ОДА | №2015/358-673 від 15.06.2015 року | |
| Заходи проведені в рамках проекту (програми) за 2015 рік | | | | | | | |
| Звітний період | Заходи | | | | | | |
|  | Проведені в рамках навчання, тренінги, навчальні поїздки та інші. | | Візити, в тому числі моніторингові | | Отримані товарно-матеріальні цінності | | |
|  | К-ть осіб, в розрізі найменувань посад | Тематика | К-ть осіб | Тематика | Назва | Кількість | Сума (тис.грн.) |
| 1 квартал | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 квартал | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 квартал | - | - | - | - | 1.Опромінювач-рециркулятор | 1 | 3,1 |
| 2.Стандартні очні протези | 20 | 10,0 |
| 4 квартал | - | - | - | - | 3.Лампа-лупа на штативі | 1 | 2,8 |
| Разом (наростаючим підсумком) |  | \* |  | \* | \* | 22 | 15,9 |