Заходи Полтавської обласної АКСМ стратегії.

| Завдання | Заходи | Цільові показники | Термін реалізації | Відповідальні та виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічний напрямок 1: Мобілізація політичної волі та ресурсів для вирішення проблеми туберкульозу |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підвищити рівень управлінської компетенції, розуміння та дотримання Стратегії Стоп ТБ посадовців, відповідальних за реалізацію обласної Програми. | Запровадити розробку та розповсюдження аналітичних звітів про стан впровадження Програми | Щорічно підготовлено, презентовано та розповсюджено у райони області 1 звіт. Відповідні рекомендації звіту затверджено нормативним документом. | 2012 - 2016 | Головне управління охорони здоров’я, міжсекторальна робоча група для реалізації в області програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА |
|  | Проводити інформаційні заходи із залученням ресурсів міжнародних донорів для покращення розуміння принципів та вимог СТОП ТБ стратегії | Проведено 2 інформаційних заходи | 2012 - 2013 | Головне управління охорони здоров’я, міжсекторальна робоча група для реалізації в області програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
|  | Виносити на засідання Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА обговорення кращих практик та проблемних питань впровадження Програми | Проводить 2 засідання Координаційної ради щорічно | 2012 - 2016 | Міжсекторальна робоча група для реалізації в області програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
|  | Підготовка та розповсюдження в районах області інформації про зміни у законодавстві, рішень обласної Координаційної ради та методичних рекомендацій щодо впровадження обласної Програми | Налагоджено постійну розсилку інформаційних матеріалів через Інтернет, в закладах охорони здоров’я 4 рази на рік проводиться заняття із законодавства з питань туберкульозу | 2012 - 2016 | Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
| Завдання 1.2. Покращити стан фінансування Програми та створення регуляторних та фінансових можливостей для впровадження комплексного підходу до протидії епідемії. | Провести аналіз ефективності використання виділених коштів та надати рекомендації щодо підвищення індексу витрати/результат | Аналіз ефективності проведено, запропоновано та впроваджено план більш ефективного їх використання. Щороку відмічається підвищення індексу витрати/результат | 2012 - 2016 | Головне управління охорони здоров’я |
|  | Розробити проект програми надання соціальної підтримки пацієнтам на амбулаторному етапі лікування з урахуванням потреб пацієнта (кошти на проїзд, продуктові набори, гігієнічні набори, тощо) | Проект програми розроблено Складено бюджет програми | 2013 | Міжсекторальна робоча група по реалізації в області програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
|  | Представити розроблений проект на розширеному засіданні обласної Координаційної ради із запрошенням представників бізнес-сектору. Розробити план фінансування програми надання соціальної допомоги | План фінансування розроблено | 2013 | Міжсекторальна робоча група для реалізації в області програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
|  | Впровадження програми надання соціальної підтримки пацієнтам на амбулаторному етапі лікування з урахуванням потреб пацієнта | Щонайменше 60% пацієнтів отримують соціальну підтримку для підтримки прихильності до лікування туберкульозу | 2014 2016 | Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер, НУО |
| Завдання 1.3. Налагодити систему ефективної взаємодії різних управлінь та департаментів для покращення виявлення та лікування туберкульозу | Визначити проблеми у координації зусиль | Визначено та описані причини неефективної координації та існуючі регуляторні бар’єри | 2012 | Міжсекторальна робоча група для реалізації в області програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
|  | Розробити та впровадити план покращення координації зусиль | Складено та впроваджено план координації зусиль | 2012 | Міжсекторальна робоча група для реалізації в області програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА |
| Стратегічний напрямок 2. Покращення організації впровадження Програми |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Посилити систему моніторингу та оцінки, запровадити аналіз отриманих в ході моніторингу та оцінки даних для покращення управління впровадженням Програми | Щорічно проводити мітинги для обговорення аналітичних звітів про стан впровадження Програми із залученням керівників районів та керівників закладів охорони здоров’я | Відповідно до рекомендацій аналітичного звіту в районах відбуваються необхідні зміни | 2012 - 2016 | Головне управляння охорони здоров’я, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
| Завдання 2.2. Забезпечити координацію спільних заходів щодо протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ | Розробити проект плану впровадження заходів подолання ТБ/ВІЛ ко-інфекції відповідно до потреб та ресурсів області | Проект плану розроблено | 2012 | Головне управляння охорони здоров’я, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
|  | Затвердити та впровадити план подолання проблеми ТБ/ВІЛ ко-інфекції | Зниження смертності від ТБ/ВІЛ ко-інфекції щонайменше на 10% | 2012 - 2016 | Головне управління охорони здоров’я, Міжсекторальна робоча група для реалізації в області програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом |
| Завдання 2.3. Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю. | Розробити та затвердити плани інфекційного контролю на обласному, районному рівнях та для всіх закладів охорони здоров’я відповідно до Стандартів інфекційного контролю – Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.08.2010 №684 | Плани інфекційного контролю розроблено та затверджено | 2012 - 2013 | Головне управління охорони здоров’я |
|  | Забезпечити контроль за впровадженням розроблених планів | Проводиться щорічний моніторинг результатів впровадження інфекційного контролю. Надано рекомендації відповідно до результатів моніторингу | 2012 - 2016 | Головне управління охорони здоров’я Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
| Стратегічний напрямок 3. Адаптація медичних та соціальних послуг до потреб хворих на туберкульоз |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Посилити потенціал медичних та соціальних працівників з питань виявлення та формування настороженості до симптомів туберкульозу. | Розробити та затвердити стратегію і план розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби | Стратегію і план розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби розроблено та затверджено | 2012 - 2013 | Головне управління охорони здоров’я, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
|  | Внести зміни в штатні нормативи протитуберкульозних закладів та посадові інструкції фахівців відповідно до нових настанов | Зміни в штатні нормативи внесено | 2012 - 2013 | Головне управління охорони здоров’я, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
|  | Провести навчання медичних працівників протитуберкульозних закладів з питань ведення випадку мультирезистентного туберкульозу | Проведено щонайменше 3 навчальні заходи | 2012- 2014 | Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
|  | Провести навчальні семінари для лікарів первинної ланки, медичних, патронажних сестер медичних, патронажних сестер з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу | Проведено щонайменше 3 навчальні заходи | 2012- 2014 | Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
|  | Провести навчання для персоналу установ виконання покарань щодо симптомів туберкульозу з метою покращення виявлення випадків | Проведено щонайменше 2 навчальні заходи | 2012- 2014 | Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
| Завдання 3.2. Запровадити орієнтований на потреби пацієнта підхід та систему консультування з медичних питань для покращення взаємодії медичного працівника та пацієнта. | Провести навчальні семінари для психологів та соціальних працівників з питань профілактики, виявлення та лікування туберкульозу | Проведено щонайменше 2 навчальні заходи | 2012- 2014 | Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів |
|  | Здійснити навчання соціальних працівників НУО, волонтерів консультуванню для зміни поведінки та прихильності лікування туберкульозу | Проведено щонайменше 2 навчальні заходи | 2012- 2014 | Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів |
|  | Інтегрувати в існуючі програми надання соціальних послуг та соціального супроводу (через неурядові організації, реабілітаційні центри, соціальні служби, служби Червоного Хреста) для кожної цільової групи, які мають високий ризик захворювання на туберкульоз, мотиваційний компонент для проходження ними обстеження | Щонайменше 60% клієнтів НУО активно обстежено на туберкульоз щорічно | 2012- 2014 | Головне управління охорони здоров’я, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів |
| Стратегічний напрямок 4. Зміна поведінки різних верств населення для своєчасного звернення за медичною допомогою. |  |  |  |  |
| Завдання 4.1. Покращити рівень знань населення щодо туберкульозу та можливості профілактики, виявлення, діагностики та лікування туберкульозу. | Розробити та впровадити інформаційну стратегію для населення | Стратегію та план інформаційної кампанії розроблено | 2012- 2013 | Головне управління охорони здоров’я, обласний Центр здоров’я, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів |
| Завдання 4.2. Знизити рівень стигми та дискримінації хворих на туберкульоз та людей, які перехворіли туберкульозом. | Розробка цільової інформаційної стратегії для подолання стигми та дискримінації | Стратегію та план інформаційної кампанії розроблено | 2012- 2013 | Обласний Центр здоров’я, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів |
|  | Впровадження розробленої стратегії шляхом залучення ресурсів громад та неурядових організацій | План інформаційної кампанії виконано | 2013 - 2016 | Обласний Центр здоров’я, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів, місцевих НУО та соціальних служб |
| Завдання 4.3. Покращити імідж медичного працівника та системи охорони здоров’я в цілому. | Пошук та фіксація позитивного досвіду звернення за медичною допомогою, збір історій успіху | Позитивні історії зібрано та підготовлено до публікації – мінімум 10 | 2013 - 2014 | Обласний Центр здоров’я Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів, місцевих НУО та соціальних служб |
|  | Розробка плану інформаційної кампанії з використанням зібраних історій | Згідно плану історії поширено для широкого загалу | 2014 - 2016 | Обласний Центр здоров’я |
|  | Розповсюдження інформації про позитивні зміни у організації системи охорони здоров’я | Регулярні публікації в місцевих ЗМІ | 2012 - 2016 | Обласний Центр здоров’я |
| Стратегічний напрямок 5. Об’єднання зусиль та ресурсів громадськості і впровадження заходів соціальної мобілізації для підвищення рівня виявлення випадків туберкульозу в уразливих групах та прихильності до лікування. |  |  |  |  |
| Завдання 5.1. Залучати громадські організації для покращення інтенсивного виявлення туберкульозу в уразливих групах населення. | Сприяти впровадженню пілотного проекту ВІЛ-сервісними НУО | Пілотні проекти впроваджено, результати отримано і проаналізовано | 2012 | Обласний Центр здоров’я, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів, місцевих НУО та соціальних служб |
| Завдання 5.2. Забезпечити обмін досвідом, впровадження кращих практик, залучити бізнес сектор до додаткового фінансування заходів, що довели свою ефективність | Сприяти поширенню досвіду пілотних проектів та впровадженню доведено ефективних підходів до активного виявлення туберкульозу в групах ризику | Розроблено план впровадження досвіду пілотних проектів у всі заклади та установи, що надають допомогу або спілкуються з уразливими групами населення | 2013 | Головне управління охорони здоров’я, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний Центр здоров’я обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів, місцевих НУО та соціальних служб |
| Стратегічний напрямок 6. Розширення можливостей пацієнтів та спільнот. |  |  |  |  |
| Завдання 6.1. Залучати пацієнтів та лідерів спільнот до прийняття рішень та забезпечення зворотного зв’язку щодо якості та доступності медичних послуг. | Провести опитування хворих на туберкульоз з метою виявлення проблем у наданні медичної допомоги. Проаналізувати дані опитування та надати відповідні висновки та рекомендації | Опитування проведено, висновки та рекомендації надано | 2013 | Головне управління охорони здоров’я, обласний Центр здоров’я обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів, місцевих НУО та соціальних служб |
|  | Дані опитування, висновки та рекомендації обговорити на засіданні Координаційної ради із залученням керівників НУО, людей, які вилікувались від туберкульозу | Засідання проведено, ухвалено відповідні рекомендації | 2013 | Міжсекторальна робоча група по реалізації в області програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА |
|  | Оцінити результати та запропонувати механізм отримання зворотного зв’язку від пацієнтів, хворих на туберкульоз | Механізм розроблено, обговорено на засіданні обласної Координаційної ради та затверджено | 2013-2014 | Головне управління охорони здоров’я, обласний Центр здоров’я обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів, місцевих НУО та соціальних служб, міжсекторальна робоча група для реалізації в області програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА |
| Завдання 6.2. Залучати людей, хворих на туберкульоз, та тих, які вилікувалися від туберкульозу, до впровадження програм з вироблення прихильності до лікування туберкульозу, програм профілактики ВІЛ серед хворих на туберкульоз, надання супроводу та підтримки на етапах лікування, консультування за принципом «рівний-рівному», тощо. | Розробити та впровадити пілотний проект з навчання пацієнтів та залучення їх до програм вироблення прихильності до лікування | Проект розроблено та впроваджено | 2013 - 2014 | Обласний Центр здоров’я, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів, місцевих НУО та соціальних служб, Міжсекторальна робоча група для реалізації в області програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА |
|  | Оцінити отриманий результат та поширити позитивний досвід. Запропонувати механізм впровадження доведено ефективного підходу у повсякденну практику | Механізм впровадження доведено ефективного підходу затверджено та запропоновано для впровадження у повсякденну практику | 2014 | Обласний Центр здоров’я, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер із залученням ресурсів міжнародних проектів, місцевих НУО та соціальних служб, Міжсекторальна робоча група по реалізації в області програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ - інфекції/СНІДУ та боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА |