Проект

Додаток до рішення

сесії обласної ради

скликання

від

Обласна  цільова соціальна програма 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Програма розроблена на підставі рішення Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при Полтавській обласній державній адміністрації.

Розробником Програми є Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації.

Співрозробники: Департамент освіти і науки Полтавської ОДА, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі ВІЛ-інфекції.

Відповідальний виконавець: Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації.

Виконавці програми:  Департамент охорони здоров’я, освіти і науки, праці та соціального захисту населення, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА, управління культури облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, Полтавський обласний центр зайнятості, обласний військовий комісаріат, Головне управління юстиції в Полтавській області, обласна державна телерадіокомпанія «Лтава», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області, Головне управління Державної санітарно-епідеміологічна служби України у Полтавській області, Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області за участю Полтавського обласного Товариства Червоного Хреста України, громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі ВІЛ-інфекції.

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

Обласна  цільова соціальна програма 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

| 1 | Ініціатори розробки програми |  | Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дата номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми |  | Рішення Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при Полтавській обласній державній адміністрації від |
| 3 | Регіональний замовник програми |  | Полтавська обласна державна адміністрація |
| 4 | Розробник програми |  | Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації |
| 5 | Співрозробники програми |  | Департамент освіти і науки, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі ВІЛ-інфекції |
| 6 | Відповідальний виконавець програми |  | Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації |
| 7 | Термін реалізації програми |  | 2014 – 2018 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |  |  |
| 8 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми |  | Обласний, державний, бюджети міст та районів області |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі: |  | тис. грн. |
| 9.1. | Коштів обласного бюджету Коштів інших джерел |  | тис. грн. |

Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування | У тому числі за роками (тис. гривень) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Усього |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі |  |  |  |  |  |  |
| Кошти державного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| Кошти місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |
| Кошти Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |

ВИЗНАЧЕННЯ  ПРОБЛЕМИ,   НА  РОЗВ’ЯЗАННЯ  ЯКОЇ  СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетів державної політики України у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань України у сфері ВІЛ/СНІДу, зокрема, щодо виконання Декларації Цілей розвитку тисячоліття та Політичної декларації 2011 року з активізації зусиль для викорінення ВІЛ/СНІДу.

На сьогодні епідемічні ситуація в області характеризується широким поширенням ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, насамперед серед осіб, які належать до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку; нерівномірним поширенням ВІЛ-інфекції серед міського та сільського населення та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий.

Незважаючи на проведені заходи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, проблеми, пов’язані з поширенням цього захворювання, залишаються гострими. Так, від початку реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції (1987 рік) станом на 1 січня 2013 року в області зареєстровано 4506  випадків ВІЛ-інфекції, у тому числі 1383 випадки СНІДу, включаючи 18 дітей до 14 років. Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом в закладах охорони здоров’я області, становить 2473 особи. Показник поширеності ВІЛ-інфекції досяг 168,3 на 100 тис. населення, і у 568 ВІЛ-інфікованих осіб хвороба досягла кінцевої стадії – СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 38,7 на 100 тис. населення. За весь період спостереження 719 осіб померли від захворювань, зумовлених СНІДом. Оціночні дані засвідчують, що на початок 2013 року в області 0,25% мешканців області  вражено ВІЛ-інфекцією.

У ході впровадження програм і заходів, у тому числі «Обласної  програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на ІV квартал 2011 – 2013  роки» спостерігається тенденція до стабілізації епідемічної ситуації. Зокрема, в 2012 році знизилися показники  захворюваності на ВІЛ-інфекцію та СНІД, а також темпів зростання смертності від хвороб, зумовлених СНІДом. Але призупинити епідемію ВІЛ-інфекції в області, як і в Україні, взагалі не вдалося. Кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щорічно збільшується; доступ до лікування, особливо серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, є низьким; смертність від СНІДу залишається високою. Ці проблеми потребують вирішення програмним методом.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом забезпечення створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед, серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.

ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ  ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

У процесі державного планування протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу опрацьовано оптимальний варіант вирішення проблем шляхом забезпечення сталості системи надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед, серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у контексті реформи системи охорони здоров’я та соціальної сфери.

Цей шлях протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу враховує актуальність процесу реформування системи охорони здоров’я та соціальної сфери, зокрема, передбачає оптимізацію системи надання медичних і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників спеціалізованих служб і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їхнім партнерам, людям, які живуть з ВІЛ):

ґрунтується на дотриманні прав людини;

враховує потреби населення у доступі до послуг з консультування, тестування на ВІЛ та діагностики ВІЛ-інфекції;

забезпечує пріоритетність охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та інших осіб, яких торкнулась епідемія;

посилює профілактичний     компонент  Програми,  спрямований як на групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, так і на загальне населення, з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;

передбачає системне формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, що має на меті подолання їх дискримінації та стигматизації;

включає гендерний підхід при плануванні та впровадженні програм, проектів і заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

застосовує міжсекторальний та міжвідомчий підхід до реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

залучає громадські організації до надання послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, у тому числі на засадах соціального замовлення;

спрямовує на забезпечення життєздатності та сталості ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, у тому числі тих, які впроваджуються за донорські кошти.

Розв’язання проблеми можливе шляхом реалізації протягом 2014-2018 років відповідних напрямів діяльності

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ:

забезпечити доступ 100 відсотків загального населення, зокрема, дітей та молоді, до програм профілактики ВІЛ-інфекції;

удосконалити систему консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію для її виявлення на початкових стадіях;

забезпечити вільний доступ до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, зокрема, молоді, груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також ув’язнених та звільнених з місць позбавлення волі, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та безпритульних дорослих;

забезпечити 100% тестування донорської крові із забезпеченням зовнішньої оцінки якості;

наблизити до нуля кількість випадків інфікування ВІЛ-інфекцією через переливання крові та її продуктів, а також під час пересадки клітин, тканин, органів;

забезпечити проведення лабораторних досліджень та діагностики ВІЛ-інфекції гарантованої якості;

забезпечити надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ;

вжити заходів для зниження на 70 відсотків кількості нових випадків ВІЛ-інфекції серед підлітків з числа груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (14-18 років);

забезпечити 100-відсотковий доступ та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини;

забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, раннє виявлення випадків інфікування із застосуванням новітніх технологій діагностики;

забезпечити доступ для людей, які живуть з ВІЛ, до допоміжних репродуктивних технологій за умови запобігання передачі ВІЛ від батьків до майбутньої дитини;

розширити охоплення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та які не отримують належного батьківського піклування;

забезпечити профілактику інфікування ВІЛ на робочому місці, передусім для медичних працівників;

забезпечити розробку, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення;

сприяти плануванню та впровадженню програм сексуального виховання молоді та формування навичок збереження репродуктивного здоров’я з урахуванням ґендерного підходу;

врахувати ґендерний підхід при наданні медико-соціальних і профілактичних послуг людям, які живуть з ВІЛ (у тому числі підліткам);

забезпечити здійснення медико-соціальних заходів із супроводу лікування, залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів у медичних програмах;

забезпечити охоплення соціальними послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я;

забезпечити доступ до безперервного лікування антиретровірусною терапією для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують;

запровадити застосування антиретровірусної терапії як засобу профілактики поширення ВІЛ-інфекції, в тому числі шляхом раннього виявлення і раннього лікування;

забезпечити лабораторний супровід лікування ВІЛ-інфекції, сприяти формуванню прихильності до антиретровірусної терапії;

забезпечити безперервність проведення антиретровірусної терапії шляхом своєчасного планування, здійснення закупівель і постачання антиретровірусних препаратів, створення їх запасу та контролю за цільовим використанням;

здійснити заходи щодо залучення представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до безперешкодного лікування антиретровірусною терапією;

забезпечити організацію та доступ до паліативної та хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та підготовку відповідних кадрів для надання такої допомоги;

забезпечити лікування та медикаментозну профілактику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб;

узгодити системи протидії туберкульозу та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу щодо раннього виявлення випадків захворювання на туберкульоз та розширення профілактичного лікування латентної туберкульозної інфекції для людей, які живуть з ВІЛ;

охопити безперервними програмами замісної підтримувальної терапії щонайменше 35 відсотків споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують, із залученням їх до реабілітаційних програм, у тому числі у закладах Державної пенітенціарної служби;

розширити інтегрований підхід до надання медико-соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечити децентралізацію цих послуг через мережу центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та кабінетів «Довіра» з метою підвищення їх доступності на місцевому рівні;

сформувати толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50 відсотків рівень стигми та дискримінації до цих людей;

забезпечити доступ до правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику, у випадках порушення їх прав;

розширити інформаційні, навчальні програми з формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також з питань захисту своїх прав людьми, які живуть з ВІЛ, для запобігання випадкам їх дискримінації;

удосконалити механізми міжвідомчої і міжсекторальної координації виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції;

забезпечити інноваційне адміністрування діяльності спеціалізованих служб і закладів, центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, що надають медичні і соціальні послуги людям, які живуть з ВІЛ, у відповідності з реформою системи охорони здоров’я;

забезпечити надання послуг з консультування, тестування, діагностики ВІЛ-інфекції в загальнолікарняній мережі;

здійснити наукові дослідження для розробки та подальшого впровадження інноваційних програм з профілактики та з формування навичок безпечної щодо ВІЛ поведінки у загального населення, зокрема, у дітей та молоді; діагностики та лікування ВІЛ-інфекції; з питань, пов’язаних з подовженням життя осіб, які отримують антиретровірусну терапію;

передбачити проведення наукових досліджень у медико-біологічній (медицина, фармакологія, біотехнологія, епідеміологія, вірусологія, імунологія, молекулярна біологія, геноміка, протеоміка та біоінформатика ВІЛ-інфекції/СНІДу) та соціоекономічній сферах (соціологія, соціальна психологія, економіка тощо);

організувати підготовку фахівців для надання медичних та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі лікарів сімейної медицини;

удосконалити на національному і регіональному рівні механізми державних закупівель, забезпечити своєчасне постачання в достатній кількості препаратів для лікування опортуністичних інфекцій, антиретровірусних препаратів, тест-систем для тестування на ВІЛ і лабораторного моніторингу людей, які живуть з ВІЛ, інших лікарських засобів;

забезпечити розроблення та виробництво вітчизняних антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції;

забезпечити розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів, що проводяться на національному та регіональному рівні;

забезпечити державну підтримку життєстійкості програм, які реалізуються за рахунок Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, інших донорів;

забезпечити застосування механізму соціального замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до затверджених стандартів із залученням громадських і благодійних організацій.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми спрямовано на досягнення таких результатів за умови забезпечення їх повного та своєчасного фінансування:

наблизити до нуля кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед загального населення, передусім молоді, та зменшити на 50 відсотків кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

наблизити до нуля кількість випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

забезпечити доступ до профілактичних програм для усіх груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

охопити 100 відсотків школярів та студентської молоді програмами профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя у навчальних закладах усіх форм власності;

охопити медико-соціальними послугами з догляду та підтримки 100 відсотків ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я;

забезпечити доступ до безперервного лікування антиретровірусною терапією для 100 відсотків хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують;

зменшити на 50 відсотків смертність від туберкульозу серед хворих з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ;

охопити безперервними програмами замісної підтримувальної терапії щонайменше 35 відсотків споживачів опіоїдних ін'єкційних наркотиків, які цього потребують, із залученням їх до реабілітаційних програм;

сформувати толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50 відсотків рівень стигми та дискримінації до цих людей.

Розраховані показники подано в Додатку 3.

УПРАВЛІННЯ  ТА  КОНТРОЛЬ

ЗА  ХОДОМ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

Здійснюється Координаційною радою з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при Полтавській обласній державній адміністрації.

Напрями діяльності та заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

| № п\п | Назва напряму |  |  |  |  |  | Найменування показника |  | найменування заходу |  | Строк виконання заходу |  | Виконавці |  |  | Джерела фінансування |  |  |  | Орієнтовані обсяги фінансування по рокам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
| І. Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удосконалення механізмів міжвідомчої і між секторальної координації виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції |  |  |  | Кількість засідань Координаційних рад з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією |  |  |  | 1.1. Забезпечити діяльність обласної, районних та міських Координаційних рад з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією і взаємодію цих рад. |  |  | 2014-2018 |  | Обласна Координаційна рада з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при міськвиконкомах та райдержадміністраціях |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План моніторингу та оцінки ефективності обласної Програми |  |  |  | 1.2. Розробити та затвердити план моніторингу та оцінки ефективності обласної Програми |  |  | 2014 |  | Обласна державна адміністрація |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Забезпечення сталості і життєздатності програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  | Кількість районів та міст, де запроваджено механізм соціального замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  | 2.1. Забезпечити застосування механізму соціального замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до затверджених стандартів із залученням громадських і благодійних організацій |  |  | 2014-2018. |  | Обласна та районні державні адміністрації, міськвиконкоми |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кількість осіб, які пройшли навчання з застосуванням гендерного підходу під час надання послуг ВІЛ-інфікованим та особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ. |  |  |  | 2.2. Забезпечити запровадження гендерного підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ, та представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ. |  |  | 2014-2018. |  | Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (далі - Мережа ЛЖВ) (за згодою), Благодійна Асоціація «Світло надії». |  | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД |  |  |  | Кількість районів, у яких функціонують кабінети «Довіра» як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров’я. |  |  |  | 3.1. Удосконалити кадрове та матеріально-технічне забезпечення центру профілактики і боротьби зі СНІДом та мережі кабінетів "Довіра" як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров'я |  |  | 2014-2018 |  | Департамент охорони здоров’я, районні державні адміністрації, міськвиконкоми |  | Держ. бюджет. Кошти Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кількість одиниць обладнання отриманих для зміцнення матеріально-технічну базу спеціалізованої лабораторії. |  |  |  | 3.2. Зміцнити матеріально-технічну базу спеціалізованої лабораторії обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом |  |  | 2014-2018 |  | Департамент охорони здоров’я |  | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кількість кабінетів ЗПТ у закладах охорони здоров’я. |  |  |  | 3.3. Розширити мережу кабінетів ЗПТ у закладах охорони здоров’я, передусім у протитуберкульозних закладах, жіночих консультаціях, обласному центрі профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом. |  |  | 2014-2018 |  | Департамент охорони здоров’я, Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (далі - Мережа ЛЖВ) (за згодою), Благодійна Асоціація «Світло надії». |  | Кошти Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кількість інфікувань ВІЛ на робочому місті в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб. |  |  |  | 3.4. Забезпечити здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб. |  |  | 2014-2018 |  | Департамент охорони здоров’я |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ/СНІДу |  |  |  |  | Кількість районів та міст, де визначено відповідальних спеціалістів за моніторинг й оцінку ефективності відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  | 4.1. Забезпечити ефективну діяльність з моніторингу й оцінки ефективності відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  | 2014-2018 |  | Обласна та районні державні адміністрації, міськвиконкоми |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кількість підготовлених звітів про виконання обласної цільової соціальної програми ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. |  |  | 4.2. Забезпечити проведення моніторингу та оцінки виконання обласної та місцевих цільових соціальних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. |  |  | 2014-2018 |  | Обласна та районні державні адміністрації, міськвиконкоми. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Підготовка фахівців різних галузей з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  | Кількість осіб, які пройшли навчання з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу). |  |  |  | 5.1. Забезпечити проведення навчання, підготовки та перепідготовки з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу): викладачів навчальних закладів, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів для дітей, представників засобів масової інформації, фахівців з питань моніторингу та оцінки. |  |  | 2014-2018 |  | Департамент освіти і науки, праці та соціального захисту населення, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія „Лтава”. |  | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кількість осіб, які пройшли навчання. |  |  |  | 5.2. Забезпечити навчання медичних, соціальних працівників закладів охорони здоров’я, фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання медичних та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. |  |  | 2014-2018 |  | Департамент охорони здоров’я, облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу. |  | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кількість осіб з педагогічних спеціальностей, які пройшли навчання з питань формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  | 5.3. Забезпечити навчання з питань формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу для студентів педагогічних спеціальностей та для післядипломної підготовки педагогічних працівників. |  |  |  |  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації. |  | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ. |  |  |  | Кількість районів та міст, де надається правова допомога ВІЛ-інфікованим та особам з груп підвищеного ризику |  |  |  | 6.1. Забезпечити доступ до правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику, у випадках порушення їх прав |  |  | 2014-2018 |  | Головне управління юстиції в Полтавській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області, Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кількість інформаційних кампаній. |  |  |  | 6.2. Розробити і провести інформаційні кампанії з питань подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ |  |  | 2014-2018 |  | Департаменти інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, охорони здоров’я, освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласна державна телерадіокомпанія „Лтава”. |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кількість виданих інформаційних матеріалів. |  |  |  | 6.3. Розробити інформаційні матеріали для медичних працівників, правоохоронців і отримувачів послуг щодо подолання стигми та формування толерантного ставлення до ЛЖВ |  |  | 2014-2018 |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області, Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області. |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Профілактичні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення |  |  |  |  |  |  | Кількість інформаційних матеріалів з формування мотивації до безпечної щодо ВІЛ поведінки у населення. | 1.1. Забезпечити створення та виготовлення соціально-рекламної та друкованої продукції з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет мережі. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія „Лтава”, обласний центр для сім’ї, дітей та молоді. | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість кампаній інформаційні кампанії з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на рік. | 1.2. Провести широкомасштабні інформаційні кампанії з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, у тому числі за участю державних та комунальних телерадіоорганізацій. |  | 2014-2018 |  |  | Департаменти інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія „Лтава” за участю громадських організацій. | Обласний і місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість примірників інформаційних матеріалів для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ. | 1.3. Забезпечити розробку, та розповсюдження інформаційних матеріалів для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ зі зміни ризикованої поведінки на більш безпечну. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Навчання школярів та студентської молоді у навчальних закладах всіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок |  |  |  |  |  |  | Кількість педагогічних працівників, які пройшли навчання з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. | 2.1. Забезпечити включення курсів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу до переліку обов’язкових курсів у старшій школі (10 -11 класи), ПТНЗ, ВНЗ всіх рівнів акредитації, у тому числі: |  | 2014-2018 |  |  | Департамент освіти і науки облдержадміністрація | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість навчальних закладів (ЗНЗ, ПТНЗ), які забезпечено навчальними матеріалами за програмою «Формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ». | 2.2. Забезпечити вчителів, студентів і школярів необхідними навчально-методичними матеріалами з питань профілактики інфікування ВІЛ. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент освіти і науки облдержадміністрація | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Розширити охоплення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та які не отримують належного батьківського піклування |  |  |  |  |  |  | Відсоток осіб (від загальної кількості виявлених під час тестування випадків ВІЛ інфікування), яким було забезпечено супровід до лікувально-профілактичних закладів. | 3.1. Забезпечити супровід клієнтів програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного отримання лікування. |  | 2014-2018 |  |  | Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дітей охоплених інформаційно-освітніми профілактичними заходами з профілактики ВІЛ/СНІДу. | 3.2. Забезпечити дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульних та бездоглядних дітей інформаційно-освітніми заходами з профілактики ВІЛ-СНІДу. |  | 2014-2018. |  |  | Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, міськвиконкоми, за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу. | Обл. і місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дітей, яким забезпечено надання комплексу соціально-профілактичних послуг. | 3.3. Сприяти наданню дітям з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціально-профілактичних послуг, у тому числі через функціонування вуличних мультидисциплінарних команд і клінік, дружніх до молоді. |  | 2014-2018 |  |  | Служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу | Обл. і місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість споживачам ін'єкційних наркотиків, яким забезпечено надання пакету комплексних профілактичних послуг. | 3.4. Забезпечити надання споживачам ін'єкційних наркотиків пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ та ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду, для на базі громадських організацій. |  | 2014-2018 |  |  | Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, міськвиконкоми, за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу | Кошти Глобального фонду. Обл. і місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб (споживачів ін’єкційних наркотиків), яким забезпечено охоплення програмами замісної підтримувальної терапії. | 3.5. Забезпечити охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків програмами замісної підтримувальної терапії. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я, районні державні адміністрації, міськвиконкоми, за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу (за згодою). | Обласний бюджет, Міжнародні благодійні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, яким забезпечено надання пакету комплексних профілактичних послуг. | 3.6. Забезпечити надання особам, які надають сексуальні послуги за винагороду, пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ та ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду, для на базі громадських організацій. |  | 2014-2018 |  |  | Громадські організації (за згодою). | Міжнародні благодійні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість чоловіків, які мають секс з чоловіками, яким забезпечено охоплення програмами замісної підтримувальної терапії. | 3.7. Забезпечити надання чоловікам, які мають секс з чоловіками, пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ та ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду, для на базі громадських організацій. |  | 2014-2018 |  |  | Громадські організації (за згодою). | Міжнародні благодійні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ув’язнених, яким забезпечено охоплення програмами замісної підтримувальної терапії. | 3.8. Забезпечити надання ув’язненим базового пакету послуг, рекомендованого міжнародними організаціями та з урахуванням кращого світового досвіду. |  |  |  |  | Громадські організації (за згодою). | Міжнародні благодійні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Розширення інтегрованого підходу до надання медико-соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечити децентралізацію цих послуг через кабінети «Довіра» з метою підвищення їх доступності на місцевому рівні |  |  |  |  |  |  |  | 4.1. Забезпечити безперешкодний доступ ВІЛ-інфікованих вагітних, які вживають ін’єкційні наркотики, до реабілітаційних програм, замісної підтримувальної терапії та соціального супроводу. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу. | Міжнародні благодійні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини |  |  |  |  |  |  | Відсоток передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | 5.1. Здійснити заходи з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість вагітних жінок, протестованих за допомогою ІФА. Кількість вагітних ВІЛ-позитивних жінок, протестованих системами для визначення вірусного навантаження та СD4. Кількість вагітних жінок, протестованих швидкими тестами Кількість вагітних ВІЛ-позитивних жінок, забезпечених антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Кількість дітей народжених ВІЛ-позитивними жінками, протестованих на ВІЛ-інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції та серологічної (ІФА, ІБ). Відсоток вагітних ВІЛ-позитивних жінок, яких забезпечено медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів). Відсоток дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (першого року життя), яких забезпечено адаптованими молочними сумішами безкоштовно. | 5.1.1. тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів (кратність); |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.2. тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.3. швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі |  | 2014-2018. |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.4. антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.5. тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої (методом полімеразної ланцюгової реакції) та серологічної (ІФА, ІБ) діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями; |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.6 медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів); |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми. | Обл. і місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.7. адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми. | Обл. і місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Відсоток дискорданних пар, яких забезпечено АРТ з метою профілактики інфікування ВІЛ. | 5.2. Запровадити доступ до антиретровірусної терапії з метою профілактики інфікування ВІЛ у дискордантних пар через кабінети "Довіра" як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров'я. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми. | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Забезпечення профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці, передусім для медичних працівників |  |  |  |  |  |  | Відсоток колективних договорів та угод, в яких передбачено положення з охорони праці та соціального захисту з урахуванням нових потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу . | 6.1. Передбачити формулювання в колективних договорах і угодах положень із охорони праці та соціального захисту із урахуванням нових потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу та змін у законодавстві |  | 2014-2018 |  |  | Департамент праці та соціального захисту населення, районні державні адміністрації, міськвиконкоми. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування (ПКП) особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ |  |  |  |  |  |  | Відсоток охоплених осіб, які потребують пост контактної профілактики. | 7.1. Забезпечити надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ шляхом централізованого постачання препаратів АРТ |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. | Держ. бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Відсоток забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників правоохоронних органів, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків. | 7.2. Забезпечити засобами індивідуального захисту медичних працівників та працівників правоохоронних органів, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми. | Обласний і місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення |  |  |  |  |  |  | Кількість тестувань на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ. | 8.1. Забезпечити вільний доступ до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів на базі кабінетів "Довіра" як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров'я |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми. | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, яким забезпечено тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ. | 8.2. Забезпечити обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В та С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб груп ризику яким проведено дослідження на гепатити В і С | 9.1. Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу. | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб з числа груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих, яким надано профілактику та лікування ІПСШ. | 9.2 Забезпечити профілактику та лікування ІПСШ для груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу. | Міжнародні благодійні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ |  |  | Кількість осіб, яким забезпечено лабораторний супровід лікування ВІЛ-інфекції та моніторинг супроводу АРТ. |  |  |  |  | 1.1. Забезпечити лабораторний супровід перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ на базі кабінетів "Довіра" як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров'я. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. | Держ. бюджет, міжнародні благодійні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кількість осіб, яким забезпечено діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень. |  |  |  |  | 1.2. Забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію на базі кабінетів "Довіра" як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров'я. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Забезпечення проведення лабораторних досліджень та діагностики ВІЛ-інфекції гарантованої якості |  |  | Кількість тестувань (підтверджувальні дослідження у разі виявлення серологічних маркерів до збудника ВІЛ-інфекції, а також ідентифікаційних досліджень при постановці під медичний нагляд) |  |  |  |  | 2.1. Забезпечити проведення підтверджувальних досліджень у разі виявлення серологічних маркерів до збудника ВІЛ-інфекції, а також ідентифікаційних досліджень при постановці під медичний нагляд: закупівля тест-систем ІФА та імунного блоту для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують |  | Кількість осіб, яким забезпечено доступ до безперервної антиретровірусної терапії. |  |  |  |  |  | 1.1. Забезпечити доступ дорослих та дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, до безперервної антиретровірусної терапії шляхом планування, створення запасу АРВ-препаратів, здійснення контролю за їх цільовим використанням. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | Держ. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість сайтів АРТ. |  |  |  |  |  | 1.2. Забезпечити відкриття сайтів АРТ з метою наближення до міста проживання ВІЛ-інфікованих на базі кабінетів "Довіра" як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров'я. |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість курсів для лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ-інфекцією/СНІДом. |  |  |  |  |  | 1.3. Забезпечити лікування та медикаментозну профілактику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб |  | 2014-2018 |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V. Завдання з догляду та підтримки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Кількість медико-соціальних заходів із супроводу лікування, залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів у медичних програмах |  |  |  |  |  |  | 1. Забезпечити здійснення медико-соціальних заходів із супроводу лікування, залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів у медичних програмах | 2014-2018 |  |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу. | Міжнародні благодійні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Відсоток охоплення соціальними послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  | 2. Забезпечити охоплення соціальними послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я | 2014-2018 |  |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Відсоток ВІЛ-інфікованих, які отримали паліативну та хоспісну допомогу від потребуючих. |  |  |  |  |  |  | 3. Забезпечити організацію та доступ до паліативної та хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітям) | 2014-2018 |  |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Відсоток охоплення соціальними послугами та у разі потреби соціальним супроводом ВІЛ-інфікованих вагітних, у тому числі споживачів ін’єкційних наркотиків, та породіль, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. |  |  |  |  |  |  | 4. Забезпечити надання соціальних послуг та у разі потреби соціальний супровід ВІЛ-інфікованих вагітних, у тому числі споживачів ін’єкційних наркотиків, та породіль, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. | 2014-2018 |  |  |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Кількість дітей, котрих торкнулась епідемія ВІЛ, яким забезпечено надання соціальних послуг. |  |  |  |  |  |  | 5. Забезпечити надання соціальних послуг дітям, котрих торкнулась епідемія ВІЛ: • ВІЛ-позитивні діти; • діти віком до 18-ти місяців, народжені ВІЛ-позитивними батьками, з невстановленим ВІЛ-статусом; • діти, народжені ВІЛ-позитивними батьками, з сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування). | 2014-2018 |  |  |  | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за участю громадських та благодійних організацій, що працюють в просторі епідемії ВІЛ/СНІДу | Міжнародні благодійні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Показник охоплення цієї категорії населення буде надаватися мережею соціальних служб в процесі виконання заходів програми при виявленні осіб, які потребують відповідних послуг.